## Product Backlog
| Equivalencia punto de esfuerzo/hora | 1 punto esfuerzo/hora
| Duración del Sprint | 3 semanas
| Puntos de esfuerzo por Sprint | 30 puntos de esfuerzo (15 por desarrollador)
ID | Historia de Usuario/Tarea | Prioridad | Puntos de Esfuerzo | Descripción | Dependencias | Pruebas de aceptación
1000 | Modelar la base de datos para almacenar todos los elementos relativos a usuarios y a la aplicación | 1 | 2.5
1001 | Modelar las tablas en la base de datos relacionadas con las recetas |  | 2.5 | Modelar las siguientes tablas: "Recipe" , "Allergenic" , "Ingredient" y "RecipeElaboration" en la base de datos, tras realizar el diagrama UML correspondiente.
1002 | Creación de las clases necesarias para la conexión a la base de datos |  |  | Realizar el proceso de bootstrap para Hibernate y asi poder conectarse de forma correcta a la base de datos
1003 | Configuración de C3P0 dentro de Hibernate |  |  | Configurar C3P0 para soportar conexiones en un entorno de ejecución real
1004 | Modelado en la base de datos de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con las recetas |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento de todos los datos relacionados con las recetas, nombre, ingredientes, descripcion de la receta, lista de alérgenos y pasos para realizarla
1005 | Modelado en la base de datos para las tablas relacionadas con el foro de la comunidad |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento de los datos relacionados con las activididades del foro, autor, fecha del mensaje, contenido del mensaje y el hilo del mismo. En lo referente al hilo se deberá guardar, el titulo, el autor, la fecha en la que se creó y la lista de mensajes del mismo.
1006 | Modelado en la base de datos para las tablas relacionadas con los eventos de la universidad |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento de los datos relacionados con los eventos de la universidad. Se deberá recoger, una imagen del mismo si la hubiese, el nombre del evento, su descripción y la fecha del mismo.
1007 | Modelado en la base de datos de las tablas relacionadas con los datos del usuario |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento tanto de datos personales como de inicio de sesión del usuario.
1008 | Modelado en la base de datos de las tablas relacionadas con los datos de salud y ejercicio del usuario |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento de datos de salud y ejercicio destinados a la correcta monitorización del progreso del usuario.
1009 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con el foro de la comunidad |  |  | Se deben modelar las clases necesarias para el correcto funcionamiento del foro de la aplicación
1010 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los eventos de la universidad |  |  | Se deben modelar las clases necesarias para el correcto funcionamiento y visualización de los eventos que la universidad de huelva realice
1011 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los datos del usuario |  |  | Se deben modelar las clases necesarias para el correcto uso de los datos de los usuarios, así como para su visualización y posterior posible uso.
1012 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los datos de salud y ejercicio del usuario |  |  | Se deben modelar las clases necesarias para el correcto uso de los datos relacionados con la salud de los usuarios, su visualización y uso.
1013 | Modelado en Java de la clases correspondientes a las tablas relacionadas con las recetas |  |  | Se deben modelar las clases necesarias para el correcto uso de los datos relacionados con las recetas, su visualización y uso.
2000 | El usuario debe ser capaz de subir recetas personalizadas, en un apartado que sea para recetas de la comunidad
2001 | El usuario debería poder gestionar mediante la app cuantos vasos de agua ha tomado al día, por medio del envío de notificaciones diarias.
2002 | El usuario deberá poder configurar su periodo de sueño. Se le notificará una evaluación del mismo así como avisos para cumplir su plan de sueño.
2003 | El usuario deberá poder configurar un perfil propio, para ello se le pedirá altura, sexo, peso y edad.
2004 | El usuario podrá modificar los datos de su perfil así como llevar un seguimiento del mismo.

## Sprint Backlog
Sprint 1