## Product Backlog
| Equivalencia punto de esfuerzo/hora | 1 punto esfuerzo/hora
| Duración del Sprint | 3 semanas
| Puntos de esfuerzo por Sprint | 30 puntos de esfuerzo (15 por desarrollador)
ID | Historia de Usuario/Tarea | Prioridad | Puntos de Esfuerzo | Descripción | Dependencias | Pruebas de aceptación
1000 | Modelar la base de datos para almacenar todos los elementos relativos a usuarios y a la aplicación | 1 | 2.5
1001 | Modelar las tablas en la base de datos relacionadas con las recetas |  | 2.5 | Modelar las siguientes tablas: "Recipe" , "Allergenic" , "Ingredient" y "RecipeElaboration" en la base de datos, tras realizar el diagrama UML correspondiente.
1002 | Creación de las clases necesarias para la conexión a la base de datos
1003 | Configuración de C3P0 dentro de Hibernate
1004 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con las recetas
1005 | Modelado en la base de datos para las tablas relacionadas con el foro de la comunidad
1006 | Modelado en la base de datos para las tablas relacionadas con los eventos de la universidad
1007 | Modelado en la base de datos de las tablas relacionadas con los datos del usuario |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento tanto de datos personales como de inicio de sesión del usuario.
1008 | Modelado en la base de datos de las tablas relacionadas con los datos de salud y ejercicio del usuario |  |  | Se deben modelar todas las tablas necesarias para el almacenamiento de datos de salud y ejercicio destinados a la correcta monitorización del progreso del usuario.
1009 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con el foro de la comunidad
1010 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los eventos de la universidad
1011 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los datos del usuario
1012 | Modelado en Java de las clases correspondientes a las tablas relacionadas con los datos de salud y ejercicio del usuario
1013
1014
1015
2000 | El usuario debe ser capaz de subir recetas personalizadas, en un apartado que sea para recetas de la comunidad

## Sprint Backlog
Sprint 1